## Лист1
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении мероприятий Государственной программы "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов на 2016-2020 годы" за 9 месяцев 2020 года
№ п/п | Наименование мероприятия | заказчик | Уточнённый объем финансирования на 2020 год, рублей | Объем освоенных финансовых средств по состоянию на 1 октября 2020 г., рублей | Состояние выполнения | Примечание (указываются причины невыполнения мероприятия или низких темпов его выполнения)
1 | Регулирование распространения и численности видов дикорастущих растений, в том числе оказывающих вредное воздействие на жизнь и здоровье граждан, биологическое разнообразие и представляющих для них угрозу, включая приобретение средств борьбы, специальной техники, специальной одежды, инвентаря (Борщевик Сосновского) | Мстиславский УКПП "Жилкомхоз" | 6000 | 6000 | 100%
2 | Благоустройство, озеленение, улучшение состояния территорий населенных пунктов, парков, лесопарков, скверов, бульваров, набережных и других объектов озеленения | Мстиславский УКПП "Жилкомхоз" | 6488.46 | 2900.75 | 44.71%
3 | Регулирование распространения и численности диких животных (уничтожение дикого кабана) | Управление по сельскому хозяйству и продовольствию | 9561 | 8019 | 83.87%
4 | Разработка и (или) корректировка проектов водоохранных зон и прибрежных полос | Райисполком | 15000 | 0 | 0%
5 | Подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования ООПТ местного значения в соответствии с региональной схемой рационального размещения ООПТ | Райисполком | 5844 | 2800 | 47.91%
ВСЕГО: |  |  | 42893.46 | 19719.75 | 45.97%