Отчет о финансировании регионального комплекса мероприятий по реализации в Мстиславском районе Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021-2025 годы» за 1 квартал 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали  зации, годы | | | Источники финансирования | | | | | Уточненный план на 2022 год |  |  |
| Кассовые расходы на 01.04.2022 г. | % от уточненного плана на 2022 г. |
| Подпрограмма 1 «Доступность услуг» | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.Обеспечение доступности и качества предоставляемых ЖКУ | | | | | | | | | | | |
| 1. Предоставление субсидий на возмещение части расходов по оказанным населению ЖКУ | 2021-2025 | | | районный бюджет | | | | | 1 873 950,0 | 714 025,64 | 38,10 |
| 1. Предоставление населению льгот по оплате ЖКУ | 2021-2025 | | | районный бюджет | | | | | 9 833,0 | 698,02 | 7,10 |
| 1. Предоставление населению безналичных жилищных субсидий | 2021-2025 | | | районный бюджет | | | | | 9 439,0 | 3 764,91 | 39,88 |
| 1. Возмещение расходов организаций, осуществляющих начисление платы за ЖКУ и платы за пользование жилыми помещением, связанных с выполнением функций по предоставлению безналичных жилищных субсидий | 2021-2025 | | | районный бюджет | | | | | 4 914,0 | 543,75 | 11,06 |
| 1. Возмещение расходов организаций ЖКХ, связанных с регистрацией граждан по месту жительства и месту пребывания | 2021-2025 | | | районный бюджет | | | | | 28 318,0 | 2 747,22 | 9,70 |
| Задача 2. Содействие повышению качества бытовых услуг и их разнообразию | | | | | | | | | | | |
| 1. Предоставление населению услуг общих отделений бань и душевых | 2021-2025 | | районный бюджет | | | | | | 15 750,0 | 0 | 0 |
| 7.Приобретение необходимых для оказания бытовых услуг населению в сельской местности транспортных средств, запасных частей к ним и их ремонта в целях развития выездного обслуживания | 2021-2025 | | районный бюджет | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 8.Приобретение необходимых для оказания бытовых услуг населению в сельской местности оборудования, запасных частей к нему и его ремонта в целях технического переоснащения субъектов, оказывающих бытовые услуги | 2021-2025 | | районный бюджет | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Всего по подпрограмме 1 | | | районный бюджет | | | | | | 1 942 204,0 | 721 779,54 | 37,16 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство» | | | | | | | | | | | |
| Задача. Повышение уровня благоустроенности территорий населенных пунктов | | | | | | | | | | | |
| 9.Поддержание и восстановление санитарного и технического состояния придомовых территорий многоквартирных жилых домов. | | 2021-2025 | | | | | | районный бюджет | 216 121,0 | 38 963,21 | 18,02 |
| 10.Содержание и ремонт объектов благоустройства, кроме наружного освещения, а также содержания и ремонта улично-дорожной сети населенных пунктов | | 2021-2025 | | | | | | районный бюджет, бюджет сельских советов | 97 482,0 | 13 423,35 | 13,77 |
| из них:  районный бюджет |  |  |  |
| 85 368,0 | 13 423,35 | 15,72 |
|  | | | | | бюджет сельских советов | | 12 114,0 | 0 | 0 |
| 11. Наружное освещение населенных пунктов | | 2021-2025 | | | | | | районный бюджет, бюджет сельских советов | 276 574,0 | 56 391,7 | 20,39 |
| из них: |  |  |  |
| районный бюджет | 106 190,0 | 26 076,18 | 24,55 |
| бюджет сельских советов | 170 384,0 | 30 315,52 | 17,79 |
| 12. Содержание и ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов | | 2021-2025 | | | | | | районный бюджет | 502 761,00 | 108 694,23 | 21,62 |
| ВСЕГО по подпрограмме 2 | | районный бюджет | | | | | | | 910 440,0 | 187 156,97 | 20,56 |
| бюджеты сельских советов | | | | | | | 182 498,0 | 30 315,52 | 16,61 |
| Подпрограмма 3 «Эффективное теплоснабжение» | | | | | | | | | | | |
| Задача. Повышение надежности, технологической и экономической эффективности теплоснабжения | | | | | | | | | | | |
| 13. Замена (капитальный ремонт, приобретение, модернизация, реконструкция) тепловых сетей с длительными сроками эксплуатации и неудовлетворительными теплотехническими характеристиками, закрепленных на праве хозяйственного ведения за организациями ЖКХ | 2021-2025 | | | | | | районный бюджет, собственные средства организаций | | 241 920,0 | 0 | 0 |
| в том числе: | |  |  |  |
| районный бюджет | | 172 800,00 | 0 | 0 |
| собственные средства организаций | | 69 120,0 | 0 | 0 |
| 14.Оптимизация схем теплоснабжения населенных пунктов с ликвидацией неэффективных котельных, в том числе перевод эксплуатируемого жилищного фонда граждан с централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения на индивидуальное | 2021-2025 | | | | | | районный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Всего по подпрограмме 3 | | | | | | | | | 241 920,0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | в том числе: | | |  |  |  |
| районный бюджет | | | 172 800,0 | 0 | 0 |
| собственные средства организаций | | | 69 120,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 «Ремонт жилья» | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Восстановление технических и потребительских качеств, а также сохранение эксплуатационной надежности жилищного фонда | | | | | | | | | | | |
| 15. Капитальный ремонт жилищного фонда | 2021-2025 | | | | | | районный бюджет,  средства населения | | 1 299 633,69 | 50 918,15 | 3,92 |
| в том числе: | |  |  |  |
| районный бюджет | | 907 123,00 | 0 | 0 |
| средства населения | | 392 510,69 | 50 918,15 | 12,97 |
| 16. Текущий ремонт жилищного фонда | 2021-2025 | | | | | | районный бюджет | | 65 262,00 | 0 | 0 |
| Всего по подпрограмме 4 | | | | | | | | | 1 364 895,69 | 50 918,15 | 3,73 |
|  | | | | | | | в том числе: | |  |  |  |
| районный бюджет  средства населения | | 972 385,0 | 0 | 0 |
| 392 510,69 | 50 918,15 | 12,97 |
| Подпрограмма 6 «Цель 99» | | | | | | | | | | | |
| Задача. Минимизация объема захоронения ТКО | | | | | | | | | | | |
| 17.Проведение информационной и разъяснительной работы с населением по вопросам раздельного сбора ТКО | 2021-2025 | | | | средства оператора | | | | 1 000,0 | 0 | 0 |
| Всего по программе 6 | | | | | средства оператора | | | | 1 000,0 | 0 | 0 |
| Всего по Государственной программе | | | | | | | | | 4 642 957,69 | 990 170,18 | 21,33 |
|  | | | | | в том числе: | | | |  |  |  |
| районный бюджет | | | | 3 997 829,0 | 908 936,51 | 22,74 |
| средства населения | | | | 392 510,69 | 50 918,15 | 12,97 |
| средства оператора | | | | 1 000,0 | 0 | 0 |
| собственные средства организаций | | | | 69 120,0 | 0 | 0 |
| бюджет сельских советов | | | | 182 498,0 | 30 315,52 | 16,61 |