Отчет о финансировании регионального комплекса мероприятий по реализации в Мстиславском районе Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021-2025 годы» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали  зации, годы | | | Источники финансирования | | | | | | Уточненный план на 2021 год |  |  |
| Кассовые расходы на 01.01.2022 г. | % от уточненного плана на 2021 г. |
| Подпрограмма 1 «Доступность услуг» | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.Обеспечение доступности и качества предоставляемых ЖКУ | | | | | | | | | | | | |
| 1. Предоставление субсидий на возмещение части расходов по оказанным населению ЖКУ | 2021-2025 | | | районный бюджет | | | | | | 1 919 693,66 | 1 919 693,66 | 100 |
| 1. Предоставление населению льгот по оплате ЖКУ | 2021-2025 | | | районный бюджет | | | | | | 13 976,0 | 11 025,29 | 78,89  (водоканал) |
| 1. Предоставление населению безналичных жилищных субсидий | 2021-2025 | | | районный бюджет | | | | | | 7 324,56 | 7 324,56 | 100 |
| 1. Возмещение расходов организаций, осуществляющих начисление платы за ЖКУ и платы за пользование жилыми помещением, связанных с выполнением функций по предоставлению безналичных жилищных субсидий | 2021-2025 | | | районный бюджет | | | | | | 5 987,0 | 4 136,52 | 69,09  (областные деньги, возврат) |
| 1. Возмещение расходов организаций ЖКХ, связанных с регистрацией граждан по месту жительства и месту пребывания | 2021-2025 | | | районный бюджет | | | | | | 40 463,0 | 40 462,93 | 100 |
| Задача 2. Содействие повышению качества бытовых услуг и их разнообразию | | | | | | | | | | | | |
| 1. Предоставление населению услуг общих отделений бань и душевых | 2021-2025 | | районный бюджет | | | | | | | 14 787,54 | 14 787,50 | 100 |
| 7.Приобретение необходимых для оказания бытовых услуг населению в сельской местности транспортных средств, запасных частей к ним и их ремонта в целях развития выездного обслуживания | 2021-2025 | | районный бюджет | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 8.Приобретение необходимых для оказания бытовых услуг населению в сельской местности оборудования, запасных частей к нему и его ремонта в целях технического переоснащения субъектов, оказывающих бытовые услуги | 2021-2025 | | районный бюджет | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Всего по подпрограмме 1 | | | районный бюджет | | | | | | | 2 002 231,76 | 1 997 430,46 | 99,76 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство» | | | | | | | | | | | | |
| Задача. Повышение уровня благоустроенности территорий населенных пунктов | | | | | | | | | | | | |
| 9.Поддержание и восстановление санитарного и технического состояния придомовых территорий многоквартирных жилых домов. | | 2021-2025 | | | | | | районный бюджет | | 214 861,0 | 2 14 860,93 | 100 |
| 10.Содержание и ремонт объектов благоустройства, кроме наружного освещения, а также содержания и ремонта улично-дорожной сети населенных пунктов | | 2021-2025 | | | | | | районный бюджет, бюджет сельских советов | | 231 591,06 | 231 584,44 | 99,99 |
| из них:  районный бюджет | |  |  |  |
| 218 856,0 | 218 855,83 | 100 |
|  | | | | | бюджет сельских советов | | | 12 735,06 | 12 728,61 | 99,95 |
| 11. Наружное освещение населенных пунктов | | 2021-2025 | | | | | | районный бюджет, бюджет сельских советов | | 218849,16 | 218 796,86 | 99,98 |
| из них: | |  |  |  |
| районный бюджет | | 91 294,0 | 91 246,33 | 99,95 |
| бюджет сельских советов | | 127 555,16 | 127 550,53 | 99,99 |
| 12. Содержание и ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов | | 2021-2025 | | | | | | районный бюджет | | 588 575,14 | 588 575,14 | 100 |
| ВСЕГО по подпрограмме 2 | | районный бюджет | | | | | | | | 1 113 586,14 | 1 113 538,23 | 99,99 |
| бюджеты сельских советов | | | | | | | | 140 290,22 | 140 279,14 | 99,99 |
| Подпрограмма 3 «Эффективное теплоснабжение» | | | | | | | | | | | | |
| Задача. Повышение надежности, технологической и экономической эффективности теплоснабжения | | | | | | | | | | | | |
| 13. Замена (капитальный ремонт, приобретение, модернизация, реконструкция) тепловых сетей с длительными сроками эксплуатации и неудовлетворительными теплотехническими характеристиками, закрепленных на праве хозяйственного ведения за организациями ЖКХ | 2021-2025 | | | | | | районный бюджет, собственные средства организаций | | | 597 425,0 | 597 424,38 | 99,99 |
| в том числе: | | |  |  |  |
| районный бюджет | | | 391 137,0 | 391 136,38 | 99,99 |
| собственные средства организаций | | | 206 288,0 | 206 288,0 | 100 |
| 14.Оптимизация схем теплоснабжения населенных пунктов с ликвидацией неэффективных котельных, в том числе перевод эксплуатируемого жилищного фонда граждан с централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения на индивидуальное | 2021-2025 | | | | | | районный бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Всего по подпрограмме 3 | | | | | | | | | | 597 425,0 | 597 424,38 | 99,99 |
|  | | | | | | в том числе: | | | |  |  |  |
| районный бюджет | | | | 391 137,0 | 391 136,38 | 99,99 |
| собственные средства организаций | | | | 206 288,0 | 206 288,0 | 100 |
| Подпрограмма 4 «Ремонт жилья» | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Восстановление технических и потребительских качеств, а также сохранение эксплуатационной надежности жилищного фонда | | | | | | | | | | | | |
| 15. Капитальный ремонт жилищного фонда | 2021-2025 | | | | | | районный бюджет,  средства населения | | | 1008 541,64 | 1 008 541,64 | 100 |
| в том числе: | | |  |  |  |
| районный бюджет | | | 654 713,65 | 654 713,65 | 100 |
| средства населения | | | 353 827,99 | 353 827,99 | 100 |
| 16. Текущий ремонт жилищного фонда | 2021-2025 | | | | | | районный бюджет | | | 54 876,0 | 54 875,92 | 100 |
| Всего по подпрограмме 4 | | | | | | | | | 1 063 417,64 | | 1 063 417,56 | 99,99 |
|  | | | | | | | в том числе: | | |  |  |  |
| районный бюджет  средства населения | | | 709 589,65 | 709 589,57 | 100 |
| 353 827,99 | 353 827,99 | 100 |
| Подпрограмма 6 «Цель 99» | | | | | | | | | | | | |
| Задача. Минимизация объема захоронения ТКО | | | | | | | | | | | | |
| 17.Проведение информационной и разъяснительной работы с населением по вопросам раздельного сбора ТКО | 2021-2025 | | | | средства оператора | | | | | 1 000,0 | 0 | 0 |
| Всего по программе 6 | | | | | средства оператора | | | | | 1 000,0 | 0 | 0 |
| Всего по Государственной программе | | | | | | | | | | 4 917 950,76 | 4 912 089,77 | 99,88 |
|  | | | | | в том числе: | | | | |  |  |  |
| районный бюджет | | | | | 4 216 544,55 | 4 211 694,64 | 99,88 |
| средства населения | | | | | 353 827,99 | 353 827,99 | 100 |
| средства оператора | | | | | 1 000,0 | 0 | 0 |
| собственные средства организаций | | | | | 206 288,0 | 206 288,0 | 100 |
| бюджет сельских советов | | | | | 140 290,22 | 140 279,14 | 99,99 |