Отчет о финансировании регионального комплекса мероприятий по реализации в Мстиславском районе Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021-2025 годы» за 6 месяцев 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали  зации, годы | | | Источники финансирования | | | | | Уточненный план на 2022 год |  |  |
| Кассовые расходы на 01.07.2022 г. | % от уточненного плана на 2022 г. |
| Подпрограмма 1 «Доступность услуг» | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.Обеспечение доступности и качества предоставляемых ЖКУ | | | | | | | | | | | |
| 1. Предоставление субсидий на возмещение части расходов по оказанным населению ЖКУ | 2021-2025 | | | районный бюджет | | | | | 1 873 950,0 | 1 189 681,77 | 63,48 |
| 1. Предоставление населению льгот по оплате ЖКУ | 2021-2025 | | | районный бюджет | | | | | 9 833,0 | 3 876,56 | 39,42 |
| 1. Предоставление населению безналичных жилищных субсидий | 2021-2025 | | | районный бюджет | | | | | 9 439,0 | 6 495,04 | 68,81 |
| 1. Возмещение расходов организаций, осуществляющих начисление платы за ЖКУ и платы за пользование жилыми помещением, связанных с выполнением функций по предоставлению безналичных жилищных субсидий | 2021-2025 | | | районный бюджет | | | | | 4 914,0 | 1 184,97 | 24,11 |
| 1. Возмещение расходов организаций ЖКХ, связанных с регистрацией граждан по месту жительства и месту пребывания | 2021-2025 | | | районный бюджет | | | | | 28 318,0 | 11 756,65 | 41,52 |
| Задача 2. Содействие повышению качества бытовых услуг и их разнообразию | | | | | | | | | | | |
| 1. Предоставление населению услуг общих отделений бань и душевых | 2021-2025 | | районный бюджет | | | | | | 15 750,0 | 4 761,0 | 30,23 |
| 7.Приобретение необходимых для оказания бытовых услуг населению в сельской местности транспортных средств, запасных частей к ним и их ремонта в целях развития выездного обслуживания | 2021-2025 | | районный бюджет | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 8.Приобретение необходимых для оказания бытовых услуг населению в сельской местности оборудования, запасных частей к нему и его ремонта в целях технического переоснащения субъектов, оказывающих бытовые услуги | 2021-2025 | | районный бюджет | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Всего по подпрограмме 1 | | | районный бюджет | | | | | | 1 942 204,0 | 1 217 755,99 | 62,70 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство» | | | | | | | | | | | |
| Задача. Повышение уровня благоустроенности территорий населенных пунктов | | | | | | | | | | | |
| 9.Поддержание и восстановление санитарного и технического состояния придомовых территорий многоквартирных жилых домов. | | 2021-2025 | | | | | | районный бюджет | 216 121,0 | 90 446,42 | 41,85 |
| 10.Содержание и ремонт объектов благоустройства, кроме наружного освещения, а также содержания и ремонта улично-дорожной сети населенных пунктов | | 2021-2025 | | | | | | районный бюджет, бюджет сельских советов | 108 011,77 | 76 224,83 | 70,57 |
| из них:  районный бюджет |  |  |  |
| 95 368,0 | 71 057,39 | 74,51 |
|  | | | | | бюджет сельских советов | | 12 643,77 | 5 167,44 | 40,87 |
| 11. Наружное освещение населенных пунктов | | 2021-2025 | | | | | | районный бюджет, бюджет сельских советов | 276 190,6 | 103 586,48 | 37,50 |
| из них: |  |  |  |
| районный бюджет | 106 190,0 | 48 992,98 | 46,14 |
| бюджет сельских советов | 170 000,60 | 54 593,50 | 32,11 |
| 12. Содержание и ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов | | 2021-2025 | | | | | | районный бюджет | 502 761,00 | 284 308,38 | 56,55 |
| ВСЕГО по подпрограмме 2 | | районный бюджет | | | | | | | 920 440,0 | 494 805,17 | 53,76 |
| бюджеты сельских советов | | | | | | | 182 644,37 | 59 760,94 | 32,72 |
| Подпрограмма 3 «Эффективное теплоснабжение» | | | | | | | | | | | |
| Задача. Повышение надежности, технологической и экономической эффективности теплоснабжения | | | | | | | | | | | |
| 13. Замена (капитальный ремонт, приобретение, модернизация, реконструкция) тепловых сетей с длительными сроками эксплуатации и неудовлетворительными теплотехническими характеристиками, закрепленных на праве хозяйственного ведения за организациями ЖКХ | 2021-2025 | | | | | | районный бюджет, собственные средства организаций | | 241 920,0 | 51 734,56 | 21,38 |
| в том числе: | |  |  |  |
| районный бюджет | | 172 800,00 | 16 325,56 | 9,45 |
| собственные средства организаций | | 69 120,0 | 35 409,0 | 51,23 |
| 14.Оптимизация схем теплоснабжения населенных пунктов с ликвидацией неэффективных котельных, в том числе перевод эксплуатируемого жилищного фонда граждан с централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения на индивидуальное | 2021-2025 | | | | | | районный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Всего по подпрограмме 3 | | | | | | | | | 241 920,0 | 51 734,56 | 21,38 |
|  | | | | | | в том числе: | | |  |  |  |
| районный бюджет | | | 172 800,0 | 16 325,56 | 9,45 |
| собственные средства организаций | | | 69 120,0 | 35 409,0 | 51,23 |
| Подпрограмма 4 «Ремонт жилья» | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Восстановление технических и потребительских качеств, а также сохранение эксплуатационной надежности жилищного фонда | | | | | | | | | | | |
| 15. Капитальный ремонт жилищного фонда | 2021-2025 | | | | | | районный бюджет,  средства населения | | 1 299 633,69 | 263 819,59 | 20,30 |
| в том числе: | |  |  |  |
| районный бюджет | | 907 123,00 | 154 239,97 | 17,0 |
| средства населения | | 392510,69 | 109 579,62 | 27,92 |
| 16. Текущий ремонт жилищного фонда | 2021-2025 | | | | | | районный бюджет | | 65 262,00 | 0 | 0 |
| Всего по подпрограмме 4 | | | | | | | | | 1 364 895,69 | 263 819,59 | 19,33 |
|  | | | | | | | в том числе: | |  |  |  |
| районный бюджет  средства населения | | 972 385,0 | 154 239,97 | 15,86 |
| 392 510,69 | 109 579,62 | 27,92 |
| Подпрограмма 6 «Цель 99» | | | | | | | | | | | |
| Задача. Минимизация объема захоронения ТКО | | | | | | | | | | | |
| 17.Проведение информационной и разъяснительной работы с населением по вопросам раздельного сбора ТКО | 2021-2025 | | | | средства оператора | | | | 1 000,0 | 0 | 0 |
| Всего по программе 6 | | | | | средства оператора | | | | 1 000,0 | 0 | 0 |
| Всего по Государственной программе | | | | | | | | | 4 653 104,06 | 2 087 876,25 | 44,87 |
|  | | | | | в том числе: | | | |  |  |  |
| районный бюджет | | | | 4 007 829,0 | 1 883 126,69 | 46,99 |
| средства населения | | | | 392 510,69 | 109 579,62 | 27,92 |
| средства оператора | | | | 1 000,0 | 0 | 0 |
| собственные средства организаций | | | | 69 120,0 | 35 409,0 | 51,23 |
| бюджет сельских советов | | | | 182 644,37 | 59 760,94 | 32,72 |