Отчет о финансировании регионального комплекса мероприятий по реализации в Мстиславском районе Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021-2025 годы» за 9 месяцев 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали  зации, годы | | | Источники финансирования | | | | | | Уточненный план на 2022 год |  |  |
| Кассовые расходы на 01.10.2022 г. | % от уточненного плана на 2022 г. |
| Подпрограмма 1 «Доступность услуг» | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.Обеспечение доступности и качества предоставляемых ЖКУ | | | | | | | | | | | | |
| 1. Предоставление субсидий на возмещение части расходов по оказанным населению ЖКУ | 2021-2025 | | | районный бюджет | | | | | | 1873950,0 | 1556468,56 | 83,06 |
| 1. Предоставление населению льгот по оплате ЖКУ | 2021-2025 | | | районный бюджет | | | | | | 9833,0 | 5534,07 | 56,28 |
| 1. Предоставление населению безналичных жилищных субсидий | 2021-2025 | | | районный бюджет | | | | | | 9439,0 | 6794,23 | 71,98 |
| 1. Возмещение расходов организаций, осуществляющих начисление платы за ЖКУ и платы за пользование жилыми помещением, связанных с выполнением функций по предоставлению безналичных жилищных субсидий | 2021-2025 | | | районный бюджет | | | | | | 4914,0 | 1374,92 | 27,98 |
| 1. Возмещение расходов организаций ЖКХ, связанных с регистрацией граждан по месту жительства и месту пребывания | 2021-2025 | | | районный бюджет | | | | | | 28318,0 | 16386,53 | 57,87 |
| Задача 2. Содействие повышению качества бытовых услуг и их разнообразию | | | | | | | | | | | | |
| 1. Предоставление населению услуг общих отделений бань и душевых | 2021-2025 | | районный бюджет | | | | | | | 15750,0 | 8550,0 | 54,28 |
| 7.Приобретение необходимых для оказания бытовых услуг населению в сельской местности транспортных средств, запасных частей к ним и их ремонта в целях развития выездного обслуживания | 2021-2025 | | районный бюджет | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 8.Приобретение необходимых для оказания бытовых услуг населению в сельской местности оборудования, запасных частей к нему и его ремонта в целях технического переоснащения субъектов, оказывающих бытовые услуги | 2021-2025 | | районный бюджет | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Всего по подпрограмме 1 | | | районный бюджет | | | | | | | 1942204,0 | 1595108,31 | 82,13 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство» | | | | | | | | | | | | |
| Задача. Повышение уровня благоустроенности территорий населенных пунктов | | | | | | | | | | | | |
| 9.Поддержание и восстановление санитарного и технического состояния придомовых территорий многоквартирных жилых домов. | | 2021-2025 | | | | | | районный бюджет | | 216121,0 | 191180,68 | 88,46 |
| 10.Содержание и ремонт объектов благоустройства, кроме наружного освещения, а также содержания и ремонта улично-дорожной сети населенных пунктов | | 2021-2025 | | | | | | районный бюджет, бюджет сельских советов | | 134606,94 | 107420,15 | 79,80 |
| из них:  районный бюджет | |  |  |  |
| 116183,95 | 95367,07 | 82,08 |
|  | | | | | бюджет сельских советов | | | 18422,99 | 12053,08 | 65,42 |
| 11. Наружное освещение населенных пунктов | | 2021-2025 | | | | | | районный бюджет, бюджет сельских советов | | 274590,60 | 133293,83 | 48,54 |
| из них: | |  |  |  |
| районный бюджет | | 106190,0 | 66029,89 | 62,18 |
| бюджет сельских советов | | 168400,60 | 67263,94 | 39,94 |
| 12. Содержание и ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов | | 2021-2025 | | | | | | районный бюджет | | 502761,00 | 426739,23 | 84,88 |
| ВСЕГО по подпрограмме 2 | | районный бюджет | | | | | | | | 941255,95 | 779316,87 | 82,79 |
| бюджеты сельских советов | | | | | | | | 186823,59 | 79317,02 | 42,46 |
| Подпрограмма 3 «Эффективное теплоснабжение» | | | | | | | | | | | | |
| Задача. Повышение надежности, технологической и экономической эффективности теплоснабжения | | | | | | | | | | | | |
| 13. Замена (капитальный ремонт, приобретение, модернизация, реконструкция) тепловых сетей с длительными сроками эксплуатации и неудовлетворительными теплотехническими характеристиками, закрепленных на праве хозяйственного ведения за организациями ЖКХ | 2021-2025 | | | | | | районный бюджет, собственные средства организаций | | | 283878,70 | 240654,62 | 84,77 |
| в том числе: | | |  |  |  |
| районный бюджет | | | 172800,00 | 129575,92 | 74,99 |
| собственные средства организаций | | | 111078,70 | 111078,70 | 100 |
| 14.Оптимизация схем теплоснабжения населенных пунктов с ликвидацией неэффективных котельных, в том числе перевод эксплуатируемого жилищного фонда граждан с централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения на индивидуальное | 2021-2025 | | | | | | районный бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Всего по подпрограмме 3 | | | | | | | | | | 283878,70 | 240654,62 | 84,77 |
|  | | | | | | в том числе: | | | |  |  |  |
| районный бюджет | | | | 172800,00 | 129575,92 | 74,99 |
| собственные средства организаций | | | | 111078,70 | 111078,70 | 100 |
| Подпрограмма 4 «Ремонт жилья» | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Восстановление технических и потребительских качеств, а также сохранение эксплуатационной надежности жилищного фонда | | | | | | | | | | | | |
| 15. Капитальный ремонт жилищного фонда | 2021-2025 | | | | | | районный бюджет,  средства населения | | | 1299633,69 | 636094,14 | 48,94 |
| в том числе: | | |  |  |  |
| районный бюджет | | | 907123,00 | 455822,78 | 50,25 |
| средства населения | | | 392510,69 | 180271,36 | 45,93 |
| 16. Текущий ремонт жилищного фонда | 2021-2025 | | | | | | районный бюджет | | | 65262,00 | 42181,19 | 64,63 |
| Всего по подпрограмме 4 | | | | | | | | | 1364895,69 | | 678275,33 | 49,69 |
|  | | | | | | | в том числе: | | |  |  |  |
| районный бюджет  средства населения | | | 972385,00 | 498003,97 | 51,21 |
| 392510,69 | 180271,36 | 45,93 |
| Подпрограмма 6 «Цель 99» | | | | | | | | | | | | |
| Задача. Минимизация объема захоронения ТКО | | | | | | | | | | | | |
| 17.Проведение информационной и разъяснительной работы с населением по вопросам раздельного сбора ТКО | 2021-2025 | | | | средства оператора | | | | | 1 000,0 | 0 | 0 |
| Всего по программе 6 | | | | | средства оператора | | | | | 1 000,0 | 0 | 0 |
| Всего по Государственной программе | | | | | | | | | | 4719057,93 | 3372672,15 | 71,47 |
|  | | | | | в том числе: | | | | |  |  |  |
| районный бюджет | | | | | 4028644,95 | 3002005,07 | 74,52 |
| средства населения | | | | | 392510,69 | 180271,36 | 45,93 |
| средства оператора | | | | | 1 000,0 | 0 | 0 |
| собственные средства организаций | | | | | 111078,70 | 111078,70 | 100 |
| бюджет сельских советов | | | | | 186823,59 | 79317,02 | 42,46 |