## Лист1
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении регионального комплекса мероприятий по реализации Государственной программы "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов на 2021-2025 годы" за 3 квартала 2022 года
№ п/п | Наименование мероприятия | заказчик | Объем финансирования на 2022 год, рублей | Уточнённый объем финансирования на 3 квартал 2022 года, рублей | Объем освоенных финансовых средств по состоянию на 30 сентября 2022 г., рублей | Состояние выполнения | Примечание (указываются причины невыполнения мероприятия или низких темпов его выполнения)
1 | регулирование распространения и численности видов дикорастущих растений, в том числе оказывающих вредное воздействие на жизнь и здоровье граждан, биологическое разнообразие и (или) представляющих для них угрозу, включая приобретение средств борьбы, специальной техники, специальной одежды, инвентаря | Управление по сельскому хозяйству и продовольствию | 4905 | 4905 | 4531 | 92.38%
2 | Охрана и рациональное использование объектов животного мира, включая регулирование распространения и численности диких животных, в том числе инвазивных чужеродных диких животных, подготовка научных обоснований необходимости регулирования распространения и численности диких животных (уничтожение дикого кабана) | Управление по сельскому хозяйству и продовольствию | 14356 | 14356 | 12384 | 86.26%
3 | благоустройство, озеленение, улучшение состояния территорий населенных пунктов, парков, лесопарков, скверов, бульваров, набережных и других объектов озеленения | Мстиславский УКПП "Жилкомхоз" | 25108 | 8676 | 1960 | 22.59%
ВСЕГО: |  |  | 44369 | 27937 | 18875 | 67.56%