**ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОЕКТ**

**учреждение здравоохранения «Мстиславская центральная районная больница»  ищет спонсоров**

1. **Наименование проекта**: «Обеспечение современного технического уровня  организации питания и обслуживания пациентов стационара УЗ «Мстиславская ЦРБ».

**Наименование организации, реализующей проект:**  Учреждение здравоохранения «Мстиславская центральная районная больница».

1. Краткое описание гуманитарного проекта

Социальная потребность в реализации мероприятий проекта заключается в том, что существующая материально-техническая база обслуживающих производств не в полной мере отвечает установленным требованиям по качеству предоставляемых населению медицинских услуг в условиях стационарного лечения. Здания постройки 80-х годов прошлого века требуют ремонта, большая часть оборудования приобретена в начале 2000-х годов, нуждается в пополнении и обновлении.

Решение проблем, возникающих в сфере обслуживания больных, является актуальным вопросом, т.к. выделяемые ежегодно бюджетные средства направляются в первую очередь на решение задач материально-технического обеспечения диагностики и лечения заболеваний, диспансеризации, повышения мобильности и надежности работы службы СМП.

Проект отстаивает как интересы больных, которым будет обеспечиваться вкусное и разнообразное питание, чистое и сухое бельё, так и обслуживающего персонала, который будет работать в более комфортных условиях и с более высокой производительностью, чем сегодня.

 Цель проекта: повышение качества услуг и уровня технической оснащенности производств, обслуживающих стационар больницы (приготовление пищи, стирка белья).

1. Период реализации проекта: 1 год (12 месяцев).
2. Перечень планируемых мероприятий.

Текущий ремонт здания прачечной – ремонт кровли, замена карнизных плит, внутренняя отделка помещений;

Текущий ремонт здания пищеблока – покраска стен и потолков, замена покрытия пола из керамической плитки;

Приобретение оборудования для прачечной (с загрузкой 30 кг белья):

- стиральная машина;

- центрифуга;

- сушильная машина.

Приобретение оборудования для пищеблока:

- плита электрическая;

- сковорода многофункциональная;

- машина протирочная;

- машина картофелеочистительная;

- весы электронные.

 Бюджет проекта

| **Источник финансирования** | **Объем финансирования**  **(в долларах США)** |
| --- | --- |
| Средства донора | 86 400 |
| Софинансирование | 1000 |

1. Порядок реализации проекта (основные этапы):

Ремонт (текущий) помещений пищеблока, подготовка коммуникаций к установке нового оборудования.

Приобретение и монтаж оборудования пищеблока.

Текущий ремонт здания прачечной.

Приобретение, установка и подключение оборудования прачечной.

1. Ожидаемые результаты реализации гуманитарного проекта:

- качественное приготовление пищи для больных, соблюдение установленных норм и рационов;

- улучшение условий труда персонала пищеблока;

- приведение в соответствие с санитарными нормами помещений и кровли здания прачечной, создание в них комфортных условий для работы персонала;

- повышение уровней производительности и качества услуг прачечной.

1. Место реализации проекта: Могилевская обл., г. Мстиславль, ул. Ленина, 104. УЗ «Мстиславская ЦРБ».
2. Контактное лицо: главный врач УЗ «Мстиславская ЦРБ» Филипенко            Наталья Владимировна тел +375-2240-58-033,  +375-29-308-87-90.

Эл. почта [***bolnica\_mstisl@mogilev.by***](mailto:bolnica_mstisl@mogilev.by)***;***[***bolnica@mstcrb.by***](mailto:bolnica_mstisl@mogilev.by)***.***

Надеемся на успешное сотрудничество!