## Лист1
Адрес | Спортивная площадка, ед | Детская игровая площадка, сумма | Ремонт улично-дорожной сети |  | Ремонт проездов придомовых территорий |  |  |  |  | Ремонт пешеходных связей |  |  | Ремонт кровель |  |  | Ремонт стыков
[5 empty] | Объем, кв. м | Срок выполнения работ * | Ответственные должностные лица | текущий |  | Объем, кв. м | Срок выполнения работ | Ответственные должностные лица | Объем, кв. м | Срок выполнения работ | Ответственные должностные лица | Объем, кв. м | Срок выполнения работ | Ответственные должностные лица
аг. Мазолово, пер. Центральный, 9 |  | 62849.6667 | Потребность, кв. м | Сумма, руб |  |  |  | Объем, кв. м | Сумма, руб |  |  |  | 120 | май | Ракутин А.Ю., Кравцов Ю.В.
аг. Мишни, ул. Молодежная, 5 | [12 empty] | 50 | апрель | Ракутин А.Ю., Кравцов Ю.В.
аг. Мишни, ул. Центральная, 2 | [12 empty] | 40 | март | Ракутин А.Ю., Кравцов Ю.В.
г. Мстиславль, ул. Кирова, 37 | [9 empty] | 337 | июль | Ракутин А.Ю., Кравцов Ю.В.
г. Мстиславль, ул. Кирова, 37а
г. Мстиславль, ул. Кирова, 59 | [12 empty] | 300 | июнь | Ракутин А.Ю., Кравцов Ю.В.
г. Мстиславль, ул. Кирова, 57 |  | 62849.6667 |  |  | 573 | август | Ракутин А.Ю., Кравцов Ю.В. |  |  | 297 | август | Ракутин А.Ю., Кравцов Ю.В.
г. Мстиславль, ул. Кирова, 61 | [9 empty] | 297 | май | Ракутин А.Ю., Кравцов Ю.В.
г. Мстиславль, ул. Куйбышева, 3 | [15 empty] | 27 | сентябрь | Ракутин А.Ю., Кравцов Ю.В.
г. Мстиславль, ул. Могилевская, 11 | [15 empty] | 36 | сентябрь | Ракутин А.Ю., Кравцов Ю.В.
аг.Ходосы, ул. Мстиславская, 4а |  |  |  |  | 303 | август | Ракутин А.Ю., Кравцов Ю.В.
г. Мстиславль, ул. П. Мстиславца, 8 | 1
аг. Копачи, ул. Советская, 26 |  | 62849.6667 |  |  | 20 | май | Ракутин А.Ю., Кравцов Ю.В.
Итого | 1 | 188549 |  |  | 876 |  |  |  |  | 931 |  |  | 510 |  |  | 63
* - срок выполнения работ не должен превышать месяц