## Титул (!!!!)
СОГЛАСОВАНО | [5 empty] | СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО
Главное управление жилищно-коммунального | [5 empty] | Начальник финансового отдела |  |  |  | Решение Мстиславского районного
хозяйства Могилевского областного исполнительного комитета | [5 empty] | Мстиславского райисполкома |  |  |  | исполнительного комитета
______________ | [5 empty] | ____________ | Е.А. Куксовская |  |  | от "14"февраля 2025 г. №3-4
(подпись) | [5 empty] | (подпись)
от " "____________20__ г. | [5 empty] | от " "____________20__ г.
Tекущий график капитального ремонта жилищного фонда
по Мстиславскому району на 2025 год
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилого дома, м² | Ввод площади в текущем году, м² | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Использовано средств на 01.01.2025, руб. | План финансирования 2025 года, рублей
[9 empty] | Всего | в том числе
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | Сметная | Договорная |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.2025, руб. | стоимость работ на 2025 г.
[11 empty] | местный бюджет | население и арендаторы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Объекты с вводом площади в текущем году
1 | Жилой дом №26 по ул. Советской в аг. Копачи Мстиславского района | 399.1 | 399.1 | март 2025г. | май 2025г. | 419621 | 419621 |  | 419621 |  | 109065 | 310556
2 | Жилой дом №28 по ул. Советской в г.Мстиславле | 4136 | 4136 | май 2025г. | август 2025г. | 1079140 | 1079140 |  | 1079140 |  | 764340 | 314800
ИТОГО по вводу |  | 4535.1 | 4535.1 |  |  | 1498761 | 1498761 | 0 | 1498761 | 0 | 873405 | 625356
Разработка проектной документации
1 | Капитальный ремонт жилого дома №26 по ул. Кирова в г. Мстиславле | 806 |  | февраль 2025г. | август 2025г. | 25439.33 | 25439.33 |  | 25439.33 |  | 0 | 25439.33
2 | Капитальный ремонт жилого дома №11 по ул. Могилевской в г. Мстиславле | 1766 |  | февраль 2025г. | август 2025г. | 20000 | 20000 |  | 20000 |  | 0 | 20000
3 | Жилой дом №7 по пер.Центральному, в аг. Мазолово Мстиславского района | 230 |  | февраль 2025г. | август 2025г. | 4000 | 4000 |  | 2000 |  | 0 | 2000
4 | Жилой дом №4 по пер.Центральному, в аг. Мазолово Мстиславского района | 366 |  | февраль 2025г. | август 2025г. | 4000 | 4000 |  | 2000 |  | 0 | 2000
5 | Жилой дом №4 по ул. Куйбышева в г.Мстиславле | 914 |  | февраль 2025г. | август 2025г. | 4000 | 4000 |  | 2000 |  | 0 | 2000
ИТОГО по проектным |  | 4082 |  |  |  | 57439.33 | 57439.33 | 0 | 51439.33 | 0 | 0 | 51439.33
Затраты заказчика
1 | Жилой дом №26 по ул. Советской в аг. Копачи Мстиславского района | 653.2 | 653.2 | март 2025г. | май 2025г. | 8000 | 5000 |  | 8000 |  | 2900 | 5100
2 | Жилой дом №28 по ул. Советской в г.Мстиславле | 1018 | 1018 | май 2025г. | август 2025г. | 8560 | 5560 |  | 8560 |  | 3500 | 5060
| ИТОГО затраты | 1671.2 | 1671.2 |  |  | 16560 | 10560 | 0 | 16560 | 0 | 6400 | 10160
ВСЕГО графику |  | 4535.1 | 4535.1 |  |  | 1572760.33 | 1566760.33 | 0 | 1566760.33 | 0 | 879805 | 686955.33
0
За счет поступления граждан и арендаторов | [8 empty] | 686955.33 |  |  | 686955.33
В том числе остаток с 01.01.2025г. отчисление населения | [11 empty] | 176791.33
Заместитель председателя Мстиславского
| районного исполнительного комитета | [6 empty] | С.В.Матвеенко
Ракутин 8 02240 57887

## Информация по объектам
| Наименование объекта | Нормативный срок производства работ, мес | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость 1 кв. м, тыс. руб. | Виды ремонтно-строительных работ | Подрядная организация
п/п |  |  | начало | окончание
|  |  | месяц, год | месяц, год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Жилой дом №26 по ул. Советской в аг. Копачи Мстиславского района | 2.5 | март 2025г. | май 2025г. | 0.939 | Ремонт рулонной кровли, ремонт вентшахт, ремонт фасадов и лоджий, замена оконных заполнений в местах общего пользования, ремонт цоколя и отмостки, ремонт входной группы, ремонт плит перекрытия над подземным этажом, замена инженерных сетей, восстановление благоустройства, устройство системы уравнивания потенциалов и молниезащиты. | Мстиславский УКПП "Жилкомхоз"
2 | Жилой дом №28 по ул. Советской в г.Мстиславле | 3.5 | май 2025г. | август 2025г. | 0.24 | Ремонт рулонной кровли, ремонт вентшахт, ремонт фасадов, ремонт лоджий, замена оконных т дверных заполнений в местах общего пользования, ремонт цоколя и отмостки, ремонт входнвх групп, замена инженерных сетей и оборудования, восстановление благоустройства, устройство системы уравнивания потенциалов и молниезащиты. | *Процедура закупки